## 附件1项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年葡萄产业发展项目
主管部门及代码 |  |  | 主管部门：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会 代码:640000208001 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 10000 | 8472.12 | 10 | 84.72% | 8.5 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 10000 | 8472.12 | 10 | 84.72% | 8.5
其他资金
年度总体 目标 | 2018年初设定目标：支持葡萄产业及品牌发展，在基地建设方面，计划新建酿酒葡萄种植基地2万亩；在品牌推介宣传方面，计划举办（参加）国际葡萄酒展览会等14场国内外宣传推介活动；在教育培训及产业化信息化建设方面，计划在深圳等4个城市新建葡萄酒销售体验中心，建成移动酒庄并投入使用，做好葡萄产业贷款担保及贴息工作，加强支持品牌酒庄的建设、并积极开展葡萄酒培训教育推广；在平台基础研究方面，完善试验示范区社会化服务体系建设，开展葡萄酒基础项目研究并创建国家农业高新区，进一步加快和推动葡萄产业稳定发展。 |  |  |  |  | 2018年度总体目标完成情况综述：2018年葡萄产业发展项目共涉及到基地建设、品牌推介宣传、教育培训及产业化信息建设和平台基础研究等方面，预算金额10000万元，完成情况：（1）在基地建设方面，按计划完成了新建酿酒葡萄种植基地1.63万亩；在品牌推介宣传方面，按计划成功举办了葡萄酒联合国美食节、“一带一路”国际冠军侍酒师挑战赛、第七届贺兰山东麓国际葡萄酒博览会、展藤节以及深圳浙江福建等地品牌宣传推介展示展览会；在教育培训及产业化信息化建设方面，按计划编印并发行了《葡萄酒初阶教程》和《葡萄酒初阶讲师教程》并如期成功举办教育培训30余次、培养并认证了首期葡萄酒讲师28人，加快重点城市体验中心的落地运营及特色移动酒庄酒庄开通，按计划下拨基础贷款项目贴息；在平台基础研究方面，完善试验示范区社会化服务体系建设、品牌培育社会化服务体系并完成相应设备购置，开展葡萄酒基础项目研究并积极申报创建国家农业高新区；（2）通过各项目的实施，产业规模持续扩大，产区知名度不断提升，产业效益明显增强。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 优新苗木高标准新建葡萄种植基地项目 | 1 | 2018年新建酿酒葡萄种植基地20000亩 | 经验收，实际种植完成16282.8亩，实际种植完成比率81.4% | 实际完成率=实际种植面积/计划应种植面积。得分=本项目分值*实际完成率 |  | 0.5 | 2018年新建酿酒葡萄种植基地项目未全部完成，主要原因：（1）自2017年以来自治区暂缓酒庄建设项目审批，部分酒庄出现观望情绪；（2）受进口葡萄酒快速进入国内市场的趋势影响，国产葡萄酒销售受阻，也在一定程度上影响了酒企投资的积极性。
|  |  | 支持参加、举办14场品牌宣传推介活动，其中：（1）举办联合国美食节国际宣传活动1场、（2）举办贺兰山东麓国际葡萄酒博览会等国内宣传活动9场、（3）参加国内推介活动4场 | 4 | 举办国际宣传活动1场、支持国内宣传活动9场，支持参加国内宣传活动4场 | 完成了（1）举办国际宣传活动1场，（2）完成参加国内宣传活动4场，（3）完成举办国内宣传活动8场，未举办的国内宣传活动1场 | 实际完成率=实际完成项目数量/计划实施项目数量。得分=本项目分值*实际完成率 |  | 3.7 | 其他项目已完成，其中仅2018吴忠“丝绸之路”葡萄酒文化节活动未举办，由于上年各项宣传活动时间安排冲突，计划将该活动推迟至2019年举办。
|  |  | 葡萄酒教育推广及教材编印 | 1 | （1）完成教材编印工作，（2）葡萄酒教育培训3000人次 | （1）教材编印已完成；（2）葡萄酒教育参培人次超过3000以上 |  |  | 1 | 项目完成
|  |  | 2018年贷款贴息项目 | 1 | 拨付贷款贴息补助100万元 | 实际拨付贷款贴息补助100万元 |  |  | 1 | 项目完成
绩效指标 | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 品牌培育及打造 | 2 | 品牌培育及打造需要完成：（1）在重点城市新建体验中心4个；（2）社会化服务体系建设支持品牌酒庄设备购置；（3）与浙大合作葡萄酒旅游推广；（4）建设列车移动酒庄1个；（5）兑付列级酒庄及金奖酒补助 | 新建体验中心4个全部启动，其中3个正在陆续建设和完善中，其余所有项目均已完成 | 实际完成率=实际完成项目数量/计划实施项目数量。得分=本项目分值*实际完成率 |  | 1.7 | 其他项目已完成，其中：计划新建4个葡萄酒销售体验中心，实际完成1个，另外3个正在陆续建设并完善当中。
|  |  | 创建国家农业高新区及信息平台建设、并开展葡萄酒基础项目研究 | 1 | 完成：（1）十三五规划及信息平台建设、（2）创建国家农业高新区、（3）合作开展葡萄酒基础项目研究 | 已完成十三五规划及信息平台建设，项目2、3项尚未实施 |  |  | 0.3 | 根据创建国家农高区工作整体安排，我单位不作为该项目实施主体，与中酒协合作开展葡萄酒基础项目目前时机暂不成熟，尚未开展
| 产 出 指 标 （40分） | 质量指标（10分） | 优新苗木高标准新建葡萄种植基地 | 1 | 已验收合格的种植面积苗木成活率达85%以上 | 实际验收16282.8亩，种植质量全部达标，平均成活率在89.44%。 | 已验收的种植面积中，经验收成活率在85%及以上的得1分；成活率在85%以下的得0分 |  | 1 | 项目完成
|  |  | 支持参加（举办）14场宣传推介活动，其中：（1）举办国际宣传活动1场、（2）举办贺兰山东麓国际葡萄酒博览会等国内宣传活动9场、（3）参加国内推介活动4场 | 4 | 按活动方案圆满完成宣传及推介活动，并取得良好的宣传效果 | （1）已按计划完成举办贺兰山东麓国际葡萄酒博览会等活动13项，并达到了良好的宣传效果，（2）有1项活动未按计划实施 | 圆满完成宣传及推介活动，并达到了良好宣传效果的得4分；宣传效果不佳或无宣传效果的得0分 |  | 3 | 因2018吴忠“丝绸之路”葡萄酒文化节活动因与其他推介活动时间冲突未按计划完成，已计划于19年完成，扣1分
|  |  | 葡萄酒教育推广及教材编印 | 2 | （1）完成葡萄酒初阶教程和葡萄酒初阶讲师教程的编制、评审和印刷；（2）通过葡萄酒教育培训，认证并培养葡萄酒教育师资团队 | （1）按计划完成了教材的编写、评审和印刷；（2）培养并认证了首期葡萄酒讲师28人，培训葡萄酒消费者3000人次以上。 | 按葡萄酒教育推广方案，完成培训教材的编印，并按当年计划完成培训场次及人数，培训人员达到考试合格要求的得2分，未按计划完成的得0分 |  | 2 | 项目完成
|  |  | 2018年贷款贴息项目 | 1 | 按《贷款贴息资金管理办法》将2018年贷款贴息落实发放到位 | 已按政策及时足额拨付100万元贷款贴息 | 拨付贷款贴息符合相关政策得1分，不符合贴息政策的得0分 |  | 1 | 项目完成
|  |  | 品牌培育及打造 | 2 | （1）在深圳等4个城市新建葡萄酒销售体验中心并投入运营；（2）品牌酒庄酿酒设备已购置并投入使用（3）推进葡萄酒文化旅游项目落地实施；（4）完成列车移动酒庄的建设，深入开展体验式营销 | （1）已在深圳建成葡萄酒销售体验中心并投入了运营；（2）品牌酒庄的酿酒设备已完成采购并开始投入生产；（3）正在与浙大合作开展葡萄酒文化旅游推广项目；（4）移动列车酒庄已经建设完成，并开始投入运行 | 单个项目按计划保质保量落实执行的得0.5分，未按计划及时执行的得0分 |  | 2 | 项目完成
0
|  | 时效指标（10分） | 优新苗木高标准新建葡萄种植基地 | 1 | 在规定的时间内及时完成项目实施内容 | 2018年新建基地葡萄种植实际完成比率81.4% | 项目已按计划及时完成的得1分，部分完成的得0.5分，未开始实施的得0分 |  | 1
|  |  | 支持参加、举办14场宣传推介活动，其中：（1）举办联合国美食节国际宣传活动1场、（2）举办贺兰山东麓国际葡萄酒博览会等国内宣传活动9场、（3）参加国内推介活动4场 | 4 |  | （1）在计划时间内已举办(参加)了13场宣传推介活动；（2）1场活动未按计划及时实施 | 及时完成率=及时完成项目数量/计划实施项目数量。得分=本项目分值*实际完成率 |  | 3.7 | 因2018吴忠“丝绸之路”葡萄酒文化节活动因与其他推介活动冲突未按计划完成，计划于19年完成，扣0.3分
|  |  | 葡萄酒教育推广及教材编印 | 1 |  | (1)2018年已按计划及时完成了教材的编写、评审及印刷；（2）在计划时间内完成了葡萄酒培训和教育 | 已按计划及时完成得1分，未及时完成的得0分 |  | 1
|  |  | 2018年贷款贴息项目 | 1 |  | 2018年9月27日已拨付贷款贴息100万元 | 及时拨付的得1分，延迟拨付的得0分 |  | 1
绩效指标 | 产 出 指 标 （40分） | 时效指标（10分） | 品牌培育及打造 | 2 | 在规定的时间内及时完成项目实施内容 | （1）新建体验中心按计划完成1个，未及时完成3个；（2）与浙大合作旅游推介项目延迟至2019年完成；（3）品牌酒庄酿酒设备补助及金奖酒补助和移动酒庄项目均已及时完成 | 完成单个项目得0.5分，部分完成得0.6分，未按计划及时执行的得0分 |  | 1.6
|  |  | 创建国家农业高新区及信息平台建设、并开展葡萄酒基础项目研究 | 1 |  | （1）已按计划完成了十三五规划及信息化平台的建设，（2）创建国家农业高新区项目因农高区整体政策调整原因无法完成，（3）葡萄酒基础项目研究尚未实施 | 项目按计划及时落实并执行的得1分，项目未全部实施的得0.5分，未按计划及时实施的得0分 |  | 0.5 | 根据创建国家农高区工作整体安排，我单位不作为该项目实施主体
|  | 成本指标（10分） | 2018年葡萄产业发展项目 | 8 | 全年财政投入资金10000万元 | 最大限度降低并节约项目成本，项目成本未超财政资金预算 | 项目成本未超财政批复金额的得8分，成本超出预算金额的得0分 |  | 8 | 年度项目成本未超财政预算
|  |  | 项目决算手续是否完备 | 2 | 已完成的项目均有项目决算手续 | 部分正在实施的项目待项目完成后履行项目决算手续 | 已完成的项目均有项目决算手续得2分，完成部分项目决算的得1分，项目未决算的得0分。 |  | 1 | 部分正在实施的项目待项目完成后履行项目决算手续，但从成本控制的角度扣1分
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 增产增效，促进产业良性发展 | 5 | 项目是否能够快速明显地产生直接或间接经济效益 | 项目能够产生直接或间接经济效益，但是经济效益指标数据无法准确统计得出 | 定性指标，按照项目能够产生经济效益的情况进行适当评分 |  | 4.5 | 定性指标，项目能够产生直接或间接经济效益，但因无法准确统计相关数据，扣0.5分
|  |  | 创造就业机会，增加农民收入 | 5 | 项目是否能够明显地创造就业机会，增加农民收入 | 项目能够明显地创造就业机会，增加农民收入 | 定性指标，按照项目能够创造就业机会并增加农民收入的情况进行适当评分 |  | 5
|  | 社会效益 指标（10分） | 葡萄产业化示范辐射情况 | 5 | 项目是否能良好地带动其他产业：如旅游、餐饮、文化教育等其他产业的快速发展； | 项目能很好地带动其他产业：如旅游、餐饮、文化教育等其他产业的发展；项目能够加快资源优势向经济优势转化 | 定性指标，按照项目能够很辐射带动其他相关产业发展的情况进行适当评分 |  | 5
|  |  | 葡萄产业化加快资源优势向经济优势转化 | 5 | 项目是否能够良好地带动加快资源优势向经济优势转化 | 项目能够加快资源优势向经济优势转化 | 定性指标，按照项目能够带动加快资源优势向经济优势转化的情况进行适当评分 |  | 5
|  | 生态效益 指标（10分） | 提高项目地区植被覆盖率，改善环境 | 5 | 项目是否能够快速有效地提高项目地区植被覆盖率，改善环境 | 提高项目地区植被覆盖率，改善环境；能够促进地区其他生态群体的良性发展 | 定性指标，按照项目是否能够有效提高项目地区的植被覆盖率、改善自然环境的情况，进行适当评分 |  | 5
|  |  | 促进地区其他生态群体的良性发展 | 5 | 项目是否能够良好促进项目地区其他生态群体的良性发展 | 能够良好促进项目地区其他生态群体的良性发展 | 定性指标，按照项目是否能够促进当地其他生态群体的良性发展的情况，进行适当评分 |  | 5
|  | 可持续 影响指标（10分） | 项目的可持续性及后续影响效果 | 10 | 项目后续能投持续运行并发挥效益，可持续性良好 | 项目后续能投持续运行并发挥效益，可持续性良好 | 定性指标，按照项目是否能够可持续性进行并发挥效益的情况，进行适当评分 |  | 10
绩效指标 | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 对宁夏的葡萄及葡萄酒产业的发展是否满意 | 5 | 指标：根据文件调查结果统计满意度：对目前宁夏的葡萄及葡萄酒产业的发展是否满意 | 84% | 共发放并收回满意度调查问卷50份，根据群众满意度得出相应分数，本项目共得19.5分 |  | 4.5
|  |  | 葡萄及葡萄酒产业的发展是否能够增加葡萄园区农户的收入 | 5 | 指标：根据文件调查结果统计满意度：宁夏的葡萄酒产业的发展是否能够增加葡萄园区农户的收入 | 92% |  |  | 5
|  |  | 葡萄及葡萄酒产业的发展是否能够提高植被覆盖率，防风固沙、改善当地的环境 | 5 | 指标：根据文件调查结果统计满意度：宁夏的葡萄酒产业的发展是否能够提高植被覆盖率，防风固沙、改善当地的环境 | 94% |  |  | 5
|  |  | 葡萄及葡萄酒产业的发展是否能够持续为当地带来经济、生态和社会效益 | 5 | 指标：根据文件调查结果统计满意度：宁夏的葡萄酒产业的发展是否能够持续为当地带来经济、生态和社会效益 | 98% |  |  | 5
总 分 | [8 empty] | 94